Публичный отчет о ходе реализации Государственным бюджетным учреждением Чукотского автономного округа

«Музейный Центр «Наследие Чукотки»

проекта «QR-код достопримечательностей Анадыря»

с приложениями.

На основании Соглашения № 01-50/35 между Департаментом культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа и Государственным бюджетным учреждением Чукотского автономного округа «Музейный Центр «Наследие Чукотки» о предоставлении из окружного бюджета в 2022 году гранта в форме субсидии на реализацию мероприятий, направленных на формирование духовно-нравственных и социальных ценностей, а также гражданской активности и социально значимых качеств граждан от 12 июля 2022 г. «Музейный Центр «Наследие Чукотки» работал над реализацией проекта «QR-код достопримечательностей Анадыря». Все работы проведены в полном соответствии с календарным планом сроков проведения мероприятий.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Сроки** | **Наименование работ** | **Участники** | **Задачи** | **Результаты** |
| 1. | Июль-август 2022 г. | Составление текстов информационных табличек на 15 объектов | Сотрудники Музейного Центра «Наследие Чукотки» | Изучение библиографических источников, воспоминаний, отбор изображений, набор текста | Тексты для табличек |
| 2. | Август 2022 г. | Разработка дизайна информационной таблички и создание QR-кода | Сотрудник Музейного Центра «Наследие Чукотки» | Подбор фона, дизайн, кодирование | Макет информационных табличек |
| 3.  | Сентябрь-октябрь 2022 г. | Изготовление информационных табличек | контрагент | Изготовление информационных табличек контрагентом и доставка отправления | Информационные таблички |
| 4. | Октябрь-декабрь 2022 г. | Монтаж табличек на памятниках, достопримечательных и мемориальных объектах города | контрагент | Выбор материала и места крепления, установка табличек | Размещениеинформационных табличек |
| 5.  | Сентябрь-октябрь 2022 г. | Размещение файлов в интернет-пространстве  | Сотрудник Музейного Центра «Наследие Чукотки» | Размесить информацию на официальном сайте Музейного Центра «Наследие Чукотки» | Информация на сайте Музейного Центра «Наследие Чукотки» |

Проект был нацелен на формирование узнаваемости города, привлечения туристов и вовлечения жителей Чукотки к активному изучению истории родного края, сохранении памяти о бессмертном подвиге наших ветеранов, путем создания QR-кодов – информационных табличек на достопримечательных и мемориальных объектах города.

В ходе реализации проекта решены следующие задачи:

1. Изучены библиографические источники и составлены 15 текстов о памятниках, достопримечательных и мемориальных объектах.

2. Разработан дизайн информационной таблички.

3. Изготовлены 15 информационных табличек.

4. Установлены таблички на памятниках, достопримечательных и мемориальных объектах города.

5. Размещены файлы информационных табличек в интернет-пространстве (сайт Музейного Центра «Наследие Чукотки»).

В проекте приняли участие сотрудники Музейного Центра «Наследие Чукотки» по изучению библиографических источников, воспоминаний, отбору изображений, составлению текстов, разработке дизайна и созданию QR-кода для информационных табличек. Изготовление и монтаж информационных табличек производили индивидуальные предприниматели Науменко Д.В. и Малкова Л.И.

Реализация проекта предоставила возможность в популяризации исторического и культурного наследия Чукотки, позволило узнать особенности региона, расширить информационное пространство не только для аудитории Чукотки, но и всей России.

Электронная версия публичного отчета о реализации проекта размещена на официальном сайте Музейного Центра «Наследие Чукотки» в разделе «Нормативные документы».

|  |
| --- |
| Приложение 1к Соглашению между Департаментом культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа и Государственным бюджетным учреждением Чукотского автономного округа «Музейный Центр «Наследие Чукотки» на предоставление из окружного бюджета в 2022 году гранта в форме субсидии на реализацию мероприятий, направленных на формирование духовно-нравственных и социальных ценностей, а также гражданской активности и социально значимых качеств граждан от «12» июля 2022 года № 01-50/35 |

**ЗНАЧЕНИЕ**

**показателя, необходимого для достижения результата предоставления**

**гранта в форме субсидии на реализацию мероприятий, направленных на формирование духовно-нравственных и социальных ценностей, а также гражданской активности и социально значимых качеств граждан, в 2022 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование показателя результативности** | **Единица измерения** | **Плановое значение показателя** |
| 1 | Количество созданных культурных продуктов, направленных на поддержку и развитие культуры и искусства в Чукотском автономном округе – количество установленных информационных табличек с QR-кодами достопримечательностей города Анадыря | Ед. | 15 |

|  |
| --- |
| Приложение 5к Соглашению между Департаментом культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа и Государственным бюджетным учреждением Чукотского автономного округа «Музейный Центр «Наследие Чукотки» на предоставление из окружного бюджета в 2022 году гранта в форме субсидии на реализацию мероприятий, направленных на формирование духовно-нравственных и социальных ценностей, а также гражданской активности и социально значимых качеств граждан от «12» июля 2022 года № 01-50/35 |

**ОТЧЕТ**

**о достижении показателя, необходимого для достижения результата предоставления гранта в форме субсидии на реализацию мероприятий, направленных на формирование духовно-нравственных и социальных ценностей, а также гражданской активности и социально значимых**

**качеств граждан, в 2022 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование результата** | **Плановое значение** | **Фактическое значение** | **% выполнения** |
| 1 | Количество созданных культурных продуктов, направленных на поддержку и развитие культуры и искусства в Чукотском автономном округе – количество установленных информационных табличек с QR-кодами достопримечательностей города Анадыря | 15 | 15 | 100 |