Публичный отчет о ходе реализации

Государственным бюджетным учреждением Чукотского автономного округа

«Музейный Центр «Наследие Чукотки»

проекта «Публикация и презентация книги «Мейныпильгыно в рассказах его жителей: сборник текстов, легенд, сказаний и описаний традиционных обрядов».

 На основании Соглашения № 01-50/37между Департаментом культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа и Государственным бюджетным учреждением Чукотского автономного округа «Музейный Центр «Наследие Чукотки» о предоставлении из окружного бюджета в 2023 году гранта в форме субсидии на реализацию мероприятий, направленных на решение наиболее важных вопросов социально-культурного развития Чукотского автономного округа от 19 июля 2023 г. «Музейный Центр «Наследие Чукотки» работал над реализацией проекта «Публикация и презентация книги «Мейныпильгыно в рассказах его жителей: сборник текстов, легенд, сказаний и описаний традиционных обрядов». Все работы проведены частично в соответствии с календарным планом сроков проведения мероприятий.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Сроки** | **Наименование работ** | **Участники** | **Задачи** | **Результаты** |
| 1. | июль 2023 г. | Подготовка к изданию, изготовление оригинал-макета и электронной версии книги | «Типография 123BOOK» и/или ИП Пышный А. А. (полиграфические услуги), ИП Клоков К.Б. (организатор)  | Изготовление оригинала макета (компьютерная верстка, корректура) и электронную версию книги | Оригинал макет и электронная версия книги |
| 2. | июль-август 2023 г. | Печать издания | «Типография 123BOOK» и/или ИП Пышный А. А.  | Печать издания в типографии | Тираж книги |
| 3. | декабрь 2023 г. | Доставка основной части тиража в г. Анадырь. *Примечание: часть тиража целесообразно оставить в Санкт-Петербурге для презентаций и распространения на научных и общественных форумах в Санкт-Петербурге, Москве и др. городах.* | ИП Клоков К.Б. (организатор) | Доставить основную часть тиража в Музейный Центр «Наследие Чукотки» в г. Анадырь | Доставка основной части тиража в Музейный Центр «Наследие Чукотки» |
| 4. | январь 2024 г. | Презентация книги в Музейном Центре «Наследие Чукотки» (ожидаемое число участников не менее 39 чел.) | Музейный Центр «Наследие Чукотки». | Провести презентацию книги в г. Анадыре | Презентации книги проведены |
| 5. | Январь 2024 г. | Презентация книги в Доме культуры с. Мейныпильгыно (ожидаемое число участников не менее 20 чел.);  | Дом культуры с. Мейныпильгыно | Провести презентации книги в с. Мейныпильгыно | Презентации книги проведены |
| 6. | До 10 января2024 г. | Подготовка публичного отчета о проекте | Музейный Центр «Наследие Чукотки» | Подготовить публичный отчет о проекте | Отчет подготовлен и сдан |

Проект был нацелен на сохранение и популяризацию традиционных знаний коренного населения южной Чукотки как формы их нематериального культурного наследия путем публикации иллюстрированного сборника фольклорных текстов «Мейныпильгыно в рассказах его жителей: сборник текстов, легенд, сказаний и описаний традиционных обрядов».

В ходе реализации проекта решены следующие задачи:

1. Подготовка к изданию готовой рукописи, включая техническое редактирование текста и фотографий и создание (дизайн) оригинал макета книги.

2. Печать тиража книги «Мейныпильгыно в рассказах его жителей: сборник текстов, легенд, сказаний и описаний традиционных обрядов».

3. Подготовка электронной версии книги для бесплатного распространения через Интернет.

4. Доставка издания в г. Анадырь и с. Мейныпильгыно.

5. Презентация книги в четырех пунктах: в г. Анадыре (в Музейном Центре «Наследие Чукотки»), с. Тавайваам (в Центре культуры и досуга с. Тавайваам), в с. Мейныпильгыно (в Доме культуры с. Мейныпильгыно) и в г. Санкт-Петербурге (в Санкт-Петербургском отделении АКМНСС и ДВ РФ).

В проекте приняли участие сотрудники Музейного Центра «Наследие Чукотки», автор-составитель сборника доктор географических наук Клоков Константин Борисович (сбор и редактирование материала, услуги по организации работы над проектом) и сотрудники «Типография 123BOOK», ИП Пышный Андрей Александрович (полиграфические услуги).

Реализация проекта предоставила возможность каждому заинтересованному жителю региона более подробно узнать историю и уникальные фольклорные тексты, выражающих традиционные знания жителей одного из чукотских сел – с. Мейныпильгыно – об окружающей их природе и истории их сообщества.

Электронная версия публичного отчета о реализации проекта размещена на официальном сайте Музейного Центра «Наследие Чукотки» в разделе «Нормативные документы».