Публичный отчет о ходе реализации Государственным бюджетным учреждением Чукотского автономного округа

«Музейный Центр « Наследие Чукотки»

проекта «Онлайн экскурсия по Музейному Центру «Наследие Чукотки» с приложениями.

 На основании Соглашения № 01-50/40 между Департаментом культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа и Государственным бюджетным учреждением Чукотского автономного округа «Музейный Центр «Наследие Чукотки» на предоставление из окружного бюджета в 2020 году гранта в форме субсидии на реализацию мероприятий, направленных на решение наиболее важных вопросов социально-культурного развития Чукотского автономного округа от 20 августа 2020 г. «Музейный Центр «Наследие Чукотки» работал над реализацией проекта «Онлайн экскурсия по Музейному Центру «Наследие Чукотки». Все работы проведены в полном соответствии с календарным планом сроков проведения мероприятий.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации мероприятия (с указанием даты начала и окончания проведения мероприятий) | Место проведения мероприятия | Количество и состав участников мероприятия | Запрашиваемые средства гранта на проведение мероприятия |
| 1. | Подготовка текста экскурсии (12 комплексов) | 1 августа - 31 августа 2020 года. | ГБУ ЧАО «Музейный Центр «Наследие Чукотки». | 7 сотрудников Музейного Центра «Наследие Чукотки»  | 60 000 |
| 2. | Съемки и монтаж видеоряда виртуальной экскурсии. | 1 сентября - 30 сентября 2020 года. | ГБУ ЧАО «Музейный Центр «Наследие Чукотки», ГТРК «Чукотка» | 7 сотрудников Музейного Центра «Наследие Чукотки, 5 сотрудников ГТРК «Чукотка».  | 250 000  |
| 3.  | Изготовление электронных носителей с виртуальной экскурсией (медиа файл). | 1 октября - 1 ноября 2020 года | Фирма по изготовлению электронных носителей | Сотрудники фирмы | 65 000  |
| 4.  | Доставка электронного носителя в Анадырь | 2 ноября – 30 ноября 2020 года | Фирма по изготовлению электронных носителей | Сотрудники фирмы | 10 000 |
| Итого |  |  |  |  | 385 000 |

Целью проекта было создать медиа продукт - виртуальную обзорную экскурсию, дающую общее представление об особенностях региона и о культуре коренных жителей Чукотки.

В ходе реализации проекта решались следующие задачи:

1. подготовить сценарий (синопсис) для съемок экскурсий по экспозициям Музейного Центра «Наследие Чукотки»;

2. провести видеосъемку и монтаж фильма «Онлайн экскурсия по Музейному Центру «Наследие Чукотки»;

3. запись на электронные носители (флеш-накопитель) медиа файла «Онлайн экскурсия по Музейному Центру «Наследие Чукотки».

В проекте приняли участие сотрудники Музейного Центра «Наследие Чукотки» по написанию текста экскурсии (12комплексов). Съемку и монтаж видеоряда виртуальной экскурсии производили сотрудниками ГТРК «Чукотка» (1 час), изготовление электронных носителей с виртуальной экскурсией (медиа файл) на средства, выделенные Департамента культуры, спорта и туризма, согласно соглашению о гранте в форме субсидии на реализацию мероприятий, направленных на решение наиболее важных вопросов социально-культурного развития Чукотского автономного округа.

Продукт проекта предоставит безопасное пространство для общения с подлинными экспонатами, как для широкой аудитории, так и для людей с ограниченными возможностями, предоставит возможность посетителям из самых различных уголков России без активного передвижения по территории нашего края, изучить его культурно-историческое наследие с использованием современных медиа технологий.

|  |
| --- |
| Приложение 1к Соглашению между Департаментом культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа и Государственным бюджетным учреждением Чукотского автономного округа «Музейный Центр «Наследие Чукотки» на предоставление из окружного бюджета в 2020 году гранта на реализацию мероприятий, направленных на решение наиболее важных вопросов социально-культурного развития Чукотского автономного округа от «20» августа 2020 года № 01-50/40 |

**ЗНАЧЕНИЕ**

**показателей результативности использования**

**гранта на реализацию мероприятий, направленных на решение наиболее важных вопросов социально-культурного развития Чукотского автономного округа в 2020 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  № п/п | Наименование показателя результативности | Единица измерения | Плановое значение показателя |
| 11 | Количество культурных продуктов, направленных на поддержку и развитие культуры и искусства в Чукотском автономном округе, созданных Получателем гранта | Ед | 1 |

|  |
| --- |
| Приложение 3к Соглашению между Департаментом культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа и Государственным бюджетным учреждением Чукотского автономного округа «Музейный Центр «Наследие Чукотки» на предоставление из окружного бюджета в 2020 году гранта на реализацию мероприятий, направленных на решение наиболее важных вопросов социально-культурного развития Чукотского автономного округа от «20» августа 2020 года № 01-50/40 |

**ОТЧЕТ**

**о достижении значений показателей результативности**

**использования гранта реализацию мероприятий, направленных на решение наиболее важных вопросов социально-культурного развития Чукотского автономного округа в 2020 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата | Плановое значение | Фактическое значение | Причина отклонения |
| 11 | Количество культурных продуктов, направленных на поддержку и развитие культуры и искусства в Чукотском автономном округе, созданных Получателем гранта. | 1 | 1 |  |