Публичный отчет о ходе реализации Государственным бюджетным учреждением Чукотского автономного округа

«Музейный Центр « Наследие Чукотки»

проекта «Издание песенного сборника «Науканские напевы» к 90-летию Н.П. Акукын и М.С. Глухих» с приложениями.

На основании Соглашения № 01-50/39 между Департаментом культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа и Государственным бюджетным учреждением Чукотского автономного округа «Музейный Центр «Наследие Чукотки» на предоставление из окружного бюджета в 2020 году гранта в форме субсидии на реализацию мероприятий, направленных на решение наиболее важных вопросов социально-культурного развития Чукотского автономного округа от 20 августа 2020 г. «Музейный Центр « Наследие Чукотки» работал над реализацией проекта «Издание песенного сборника «Науканские напевы» к 90-летию Н.П. Акукын и М.С. Глухих». Все работы проведены в полном соответствии с календарным планом сроков проведения мероприятий.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Сроки | Наименование работ | Описание содержания работ | Результаты |
| 1. | 20 августа – 15 сентября 2020 г. | Подготовка текста сборника | Изучение библиографических источников, сбор воспоминаний, составление текста, набор и лингвистическое редактирование вступительных статей | Две вступительные статьи, справочник об авторах |
| 2. | 20 августа – 15 сентября 2020 г. | Нотирование произведений | Расшифровка мелодии (рукописный вариант), написание подстрочного текста на эскимосском языке, перевод партитуры в компьютерную версию в программе Sibelius | Ноты песен |
| 3. | 20 августа – 15 сентября 2020 г. | Подготовка текста песен на эскимосском языке науканского диалекта | Расшифровка и лингвистическое редактирование текстов на эскимосском языке науканского диалекта. Построение структуры текста, разбивка на абзацы, корректура с сохранением диалекта, текстовое преобразование в формат Word. | Тексты песен и аннотации к ним |
| 4. | 20 августа – 15 сентября 2020 г. | Подбор иллюстративного материала | Подбор и атрибуция фотографий. Фотографирование, оцифровка фотографий с бумажного носителя и других материальных носителей, работа с программами по реставрации фотографий, обработка фотографий (осветление, затемнение, работа с цветом и другое), ретушь, подготовка электронных образов иллюстраций | Фотографии к изданию |
| 5. | 20 августа – 15 сентября 2020 г. | Формирование базы цифровой версии звукового сопровождения, размещение в облаке, создание QR-кодов для воспроизведения песен | Подготовка звукового материала, монтировка и оформление аудиотреков, корректировка уровней и чистотных характеристик, оцифровка с аналоговых носителей, улучшение качества звука песен чистка от шума, треска, удаление не нужных объектов из записей. Монтаж, мастеринг звукового сопровождения. | Звуковое сопровождение издания |
| 6. | Октябрь 2020 г. | Подготовка макета издания | Компьютерная верстка издания | Макет издания |
| 7. | Ноябрь – декабрь 2020 г. | Печать издания | Печать издания в типографии | Издание – 300 экземпляров |
| 8. | Декабрь 2020 г. | Доставка издания в Анадырь | Доставка груза | Получено 300 экземпляров |

В сборник вошли двадцать песен и описания пяти танцев нескольких жанров, написанные в разное время науканскими авторами, и сегодня составляющие часть репертуара многих самодеятельных фольклорных коллективов. В издании представлены фотографии из фондового собрания Музейного Центра «Наследие Чукотки», личных архивов составителей и информаторов.

В подготовке издания приняли участие специалисты разных областей. Сборник опубликован в 2020 году Музейным Центром «Наследие Чукотки» в издательстве «Пресс Код» на средства, выделенные Департамента культуры, спорта и туризма, согласно соглашению о гранте в форме субсидии на реализацию мероприятий, направленных на решение наиболее важных вопросов социально-культурного развития Чукотского автономного округа.

Сборник представит интерес для тех, кто изучает эскимосский язык и фольклор, он содержит тексты песен на русском и эскимосском (науканский и имаклекский диалекты) языках.

Электронная версия сборника размещена на официальном сайте Музейного Центра «Наследие Чукотки» в разделе «Нормативные документы» - http://www.chukotka-museum.ru/about/doc/

|  |
| --- |
| Приложение 1  к Соглашению между Департаментом культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа и Государственным бюджетным учреждением Чукотского автономного округа «Музейный Центр «Наследие Чукотки» на предоставление из окружного бюджета в 2020 году гранта на реализацию мероприятий, направленных на решение наиболее важных вопросов социально-культурного развития Чукотского автономного округа от «20» августа 2020 года № 01-50/39 |

**ЗНАЧЕНИЕ**

**показателей результативности использования**

**гранта на реализацию мероприятий, направленных на решение наиболее важных вопросов социально-культурного развития Чукотского автономного округа в 2020 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя результативности | Единица измерения | Плановое значение показателя |
| 11 | Количество культурных продуктов, направленных на поддержку и развитие культуры и искусства в Чукотском автономном округе, созданных Получателем гранта | Ед | 1 |

|  |
| --- |
| Приложение 3  к Соглашению между Департаментом культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа и Государственным бюджетным учреждением Чукотского автономного округа «Музейный Центр «Наследие Чукотки» на предоставление из окружного бюджета в 2020 году гранта на реализацию мероприятий, направленных на решение наиболее важных вопросов социально-культурного развития Чукотского автономного округа от «20» августа 2020 года № 01-50/39 |

**ОТЧЕТ**

**о достижении значений показателей результативности**

**использования гранта реализацию мероприятий, направленных на решение наиболее важных вопросов социально-культурного развития Чукотского автономного округа в 2020 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата | Плановое значение | Фактическое значение | Причина отклонения |
| 11 | Количество культурных продуктов, направленных на поддержку и развитие культуры и искусства в Чукотском автономном округе, созданных Получателем гранта. | 1 | 1 |  |