Публичный отчет о ходе реализации Государственным бюджетным учреждением Чукотского автономного округа

«Музейный Центр «Наследие Чукотки»

проекта «Рукописи конца XIX века» с приложениями.

 На основании Соглашения № 01-50/41 между Департаментом культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа и Государственным бюджетным учреждением Чукотского автономного округа «Музейный Центр «Наследие Чукотки» о предоставлении из окружного бюджета в 2022 году гранта в форме субсидии на реализацию мероприятий, направленных на решение наиболее важных вопросов социально-культурного развития Чукотского автономного округа от 12 июля 2022 г. «Музейный Центр «Наследие Чукотки» работал над реализацией проекта «Рукописи конца XIX века». Все работы проведены в полном соответствии с календарным планом сроков проведения мероприятий.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Сроки | Наименование работ | Участники | Задачи | Результаты |
| 1. | Август – ноябрь 2022 г. | Вычитка и расшифровка рукописей | Сотрудники Музейного Центра «Наследие Чукотки» и Обособленного подразделения лаборатории истории и экономики (г. Анадырь) СВКНИИ ДВО РАН | Чтение, расшифровка, набор и редактирование текстов по гражданско-правовым договорам  | Тексты расшифрованных рукописей в электронном формате |
| 2.  | Ноябрь 2022 г. | Атрибуция рукописных документов | Определение лиц, мест, датировки фактов и событий | Атрибуция документов |
| 3.  | Ноябрь – декабрь 2022 г. | Подготовка и проведение выставки | Сотрудники Музейного Центра «Наследие Чукотки» | Разработать концепцию и художественное решение экспозиции, монтаж выставки, материалы для СМИ и сайта | Выставка «Рукописи конца XIX века» открыта 27 декабря 2022 г. |

Проект был нацелен на проведение научно-исследовательской деятельности по расшифровке, набору и атрибуции рукописей для восстановления наиболее полной картины развития региона, этнических процессов в XIX веке, подготовка рукописей к публикации. Авторами рукописей конца XIX века являются значимые в истории региона и всей страны люди: первый и второй начальники Анадырской округи Л.Ф. Гриневецкий и Н.Л. Гондатти, а так же первый на Чукотке учитель единственной тогда на Крайнем Северо-Востоке Марковской церковно-приходской школы А.Е. Дьячков.

В ходе реализации проекта решены следующие задачи:

1. Прочитано и расшифровано 33 рукописи разного объема и содержания, что составило в расшифрованном набранном виде более 200 000 знаков (270 листов).

2. Дана полная атрибуция документам: определены авторы и лица указанные в рукописях, географические места, расшифровка устаревших терминов, датировки фактов и событий и др.

3. Произведены набор и редактирование текстов: построение структуры текста, разбивка на абзацы, корректура с сохранением диалекта (говора), текстовое преобразование в формат Word.

4. Рукописи и их расшифровка были презентованы на выставке «Рукописи конца XIX века», которая открылась 27 декабря 2022 года.

В проекте приняли участие сотрудники Музейного Центра «Наследие Чукотки» и Обособленного подразделения лаборатории истории и экономики (г. Анадырь) СВКНИИ ДВО РАН (кандидат истор. наук Коломиец О.П., специалист Губер Д.С.).

Реализация проекта предоставила возможность каждому заинтересованному жителю региона более подробно узнать историю и народы Чукотского автономного округа, детально восстановить наиболее полную картину исторических и этнических процессов этого периода, расширила круг исторических и этнографических исследований края, принесла вклад в атрибуцию части музейных коллекций, что позволит показывать их в новых форматах.

Электронная версия публичного отчета о реализации проекта размещена на официальном сайте Музейного Центра «Наследие Чукотки» в разделе «Нормативные документы».

|  |
| --- |
| Приложение 1к Соглашению между Департаментом культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа и Государственным бюджетным учреждением Чукотского автономного округа «Музейный Центр «Наследие Чукотки» на предоставление из окружного бюджета в 2022 году гранта в форме субсидии на реализацию мероприятий, направленных на решение наиболее важных вопросов социально-культурного развития Чукотского автономного округа от «12» июля 2022 года № 01-50/41 |

**ЗНАЧЕНИЕ**

**показателя, необходимого для достижения результата предоставления**

**гранта в форме субсидии на реализацию мероприятий, направленных**

**на решение наиболее важных вопросов социально-культурного развития Чукотского автономного округа, в 2022 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование показателя результативности** | **Единица измерения** | **Плановое значение показателя** |
| 1 | Количество созданных культурных продуктов, направленных на поддержку и развитие культуры и искусства в Чукотском автономном округе – расшифровка и перевод рукописных документов в электронный формат | Лист | 200 |
| 2 | Количество проведенных мероприятий, направленных на поддержку и развитие культуры и искусства в Чукотском автономном округе – выставка «Рукописи конца XIX века» | Ед. | 1 |

|  |
| --- |
| Приложение 5к Соглашению между Департаментом культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа и Государственным бюджетным учреждением Чукотского автономного округа «Музейный Центр «Наследие Чукотки» на предоставление из окружного бюджета в 2022 году гранта в форме субсидии на реализацию мероприятий, направленных на решение наиболее важных вопросов социально-культурного развития Чукотского автономного округа от «12» июля 2022 года № 01-50/41 |

**ОТЧЕТ**

**о достижении показателя, необходимого для достижения результата предоставления гранта в форме субсидии на реализацию мероприятий, направленных на решение наиболее важных вопросов социально-культурного развития Чукотского автономного округа, в 2022 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование результата** | **Плановое значение** | **Фактическое значение** | **% выполнения** |
| 1 | Количество созданных культурных продуктов, направленных на поддержку и развитие культуры и искусства в Чукотском автономном округе – расшифровка и перевод рукописных документов в электронный формат | 200 | 200 | 100 |
| 2 | Количество проведенных мероприятий, направленных на поддержку и развитие культуры и искусства в Чукотском автономном округе – выставка «Рукописи конца XIX века» | 1 | 1 | 100 |